LBAS CONSULTING + ISON

apresentando uma proposta para Accerth Serviços e Tecnologia Ltda.

Programa de Excelência Operacional e Governança Organizacional

Transformação Organizacional · Pessoas · Processos · Performance · Tecnologia

Sistema Integrado de Gestão · ISO 9001 · ISO 45001

Proposta Executiva — Edição Confidencial

Julho de 2026

Leandro Henrique Soares — CEO & Founder LBAS

# Sumário

Parte I — Quem apresenta esta proposta

Capítulo 1 — LBAS Consulting

Capítulo 2 — ISON

Capítulo 3 — Por que LBAS e ISON juntas para a Accerth

Parte II — A Accerth e seu momento

Capítulo 4 — Contexto da Accerth · Crescimento e desafios

Capítulo 5 — Percepções colhidas

Capítulo 6 — Assessment Executivo · A porta de entrada

Parte III — Nossa leitura estratégica

Capítulo 7 — A maior transformação não é a documentação. É o comportamento.

Capítulo 8 — Como a LBAS trabalha a cultura

Capítulo 9 — Os 3 Ps sob a Cultura

Capítulo 10 — O que este programa é — e o que não é

Parte IV — O Programa · Cinco Módulos

Capítulo 11 — Módulo 1 · Assessment Executivo

Capítulo 12 — Módulo 2 · Arquitetura Organizacional

Capítulo 13 — Módulo 3 · Sistema Integrado de Gestão

Capítulo 14 — Módulo 4 · Implantação Assistida e Desenvolvimento das Pessoas

Capítulo 15 — Módulo 5 · Auditoria Interna e Preparação para Certificação

Parte V — Cronograma e Abordagens

Capítulo 16 — Cronograma executivo · 12 meses

Capítulo 17 — A Jornada da Transformação

Capítulo 18 — Duas abordagens para uma mesma jornada

Parte VI — Investimento e Encerramento

Capítulo 19 — Investimento · Modular vs Programa Completo

Capítulo 20 — Governança do programa

Capítulo 21 — Resultado esperado e próximos passos

Capítulo 22 — Nosso compromisso com a Accerth

PARTE I

Quem apresenta esta proposta

LBAS Consulting e ISON — duas casas, um propósito.

Esta proposta é apresentada por duas empresas que atuam de forma complementar. A LBAS Consulting lidera a jornada de excelência operacional e governança organizacional. A ISON entra como parceira estratégica em tecnologia, automação e integração — para que a transformação escale com a operação da Accerth.

CAPÍTULO 1

# LBAS Consulting

Consultoria especializada em Governança, Processos e Sistemas de Gestão.

"Não implantamos normas. Estruturamos organizações para crescer de forma sustentável."

A LBAS Consulting é uma consultoria boutique com foco em Excelência Operacional, Governança Organizacional, Gestão por Processos, Sistemas Integrados de Gestão, Desenvolvimento Organizacional e Performance.

Nossa atuação combina método, execução prática e proximidade com a operação. Não entregamos relatórios: entregamos capacidades organizacionais instaladas.

### Nossas responsabilidades no programa

- Estratégia e Governança

- Gestão por Processos e Arquitetura Organizacional

- Sistema Integrado de Gestão · ISO 9001 e ISO 45001

- Gestão da Mudança e Desenvolvimento Organizacional

- Cultura, Liderança e Performance

POSICIONAMENTO LBAS Trabalhamos lado a lado com as lideranças. Conduzimos a operação até a maturidade — a certificação é a evidência dessa evolução.

CAPÍTULO 2

# ISON

Parceira estratégica em Tecnologia, Automação e Integração.

"A tecnologia bem aplicada escala o comportamento certo."

A ISON é a parceira estratégica da LBAS para a frente de tecnologia deste programa. Sua atuação garante que o novo modelo operacional da Accerth seja sustentado por integração de sistemas, automação inteligente e soluções digitais.

### Responsabilidades no programa

- Tecnologia e Inteligência Operacional

- Automação de rotinas e controles

- Integração de Sistemas

- Soluções Digitais e Transformação Digital

PAPEL DA ISON A ISON não define processos — ela os potencializa. Entra depois que a arquitetura organizacional está clara, para automatizar o que faz sentido automatizar.

CAPÍTULO 3

# Por que LBAS e ISON juntas para a Accerth

"Governança sem tecnologia estanca. Tecnologia sem governança amplifica o erro."

LBAS Consulting + ISON

apresentando uma proposta para Accerth Serviços e Tecnologia Ltda.

A Accerth vive um momento de crescimento acelerado. Novos contratos exigem previsibilidade, evidência de gestão e certificação. Uma consultoria isolada resolveria parte do problema; uma casa de tecnologia isolada, outra parte. Juntas, LBAS e ISON entregam a Accerth uma jornada completa — do desenho da organização até a automação que sustenta o novo modelo.

PRINCÍPIO Governança não é criar mais controles. É garantir que as decisões certas sejam tomadas pelas pessoas certas, no momento certo e com informações confiáveis.

PARTE II

A Accerth e seu momento

Crescimento, desafios e o Assessment Executivo.

Antes de propor o programa, ouvimos a Accerth. Esta parte consolida o contexto de crescimento, os desafios percebidos pela liderança e o Assessment Executivo — a porta de entrada da jornada, com investimento definido em R$ 24.000.

CAPÍTULO 4

# Contexto da Accerth · Crescimento e desafios

"Toda organização que cresce enfrenta o mesmo dilema: sustentar o ritmo sem perder a qualidade."

A Accerth Serviços e Tecnologia expandiu portfólio, clientes e estrutura em ritmo superior à evolução da sua estrutura de gestão. Esse é um sinal saudável — mas exige uma resposta organizacional à altura.

### O que mudou

- Novos contratos exigem certificações formais (ISO 9001 e ISO 45001).

- Clientes estratégicos passam a exigir evidências de governança.

- A operação cresceu mais rápido que a padronização.

- A liderança percebe a necessidade de fortalecer cultura antes de escalar.

Módulos do programa: 5

Pilares: Pessoas · Processos · Performance · Tecnologia

Duração: 12 meses

Normas: ISO 9001 + ISO 45001

Contratação Modular: R$ 185.000

Programa Completo: R$ 169.000 (Melhor relação custo-benefício)

A resposta da Accerth não pode ser apenas obter as certificações. A resposta precisa ser tornar-se a organização que naturalmente atende — e supera — os requisitos dessas normas.

CAPÍTULO 5

# Percepções colhidas

O que ouvimos da liderança da Accerth.

"Diagnóstico só faz sentido quando escuta a organização como ela é."

A partir das conversas iniciais e das informações levantadas, identificamos um conjunto de temas que sinalizam o estágio atual da Accerth e as prioridades que orientarão o diagnóstico.

### Temas que emergiram da escuta

- Crescimento da organização

- Busca por padronização

- Fortalecimento da governança

- Cultura organizacional

- Desenvolvimento das pessoas

- Indicadores

- Treinamentos

- Tecnologia

- Saúde e Segurança

- Certificação

[Componente visual — Percepções colhidas da Accerth]

Consulte a versão digital interativa da proposta.

"Temos processos. Temos algumas estruturas. Mas cada um ainda trabalha de uma forma diferente."

PRINCÍPIO A Accerth não está buscando apenas certificações. Está buscando construir um modelo de gestão capaz de sustentar seu crescimento — com previsibilidade, disciplina e clareza de direção.

NOSSA PERCEPÇÃO A Accerth não tem um problema de documentação. Tem uma oportunidade de cultura, padronização e governança — e a certificação será a consequência natural dessa maturidade, não o objetivo em si.

CAPÍTULO 6

# Assessment Executivo · A porta de entrada

Módulo 1 · 4 semanas · Investimento R$ 24.000.

"Um bom diagnóstico é o primeiro ato de governança."

O Assessment Executivo é a porta de entrada do programa e a principal etapa desta proposta. Em 4 semanas, ele traduz a realidade da Accerth em um retrato claro de maturidade — identificando forças, lacunas e prioridades antes de propor qualquer intervenção.

### Quatro semanas, uma leitura completa

- Semana 1 · Imersão Executiva — reuniões com a liderança, alinhamento de contexto e mapeamento inicial da organização.

- Semana 2 · Diagnóstico Organizacional — entrevistas, análise documental e observação dos processos críticos.

- Semana 3 · Benchmark — comparação com boas práticas de mercado e normas aplicáveis.

- Semana 4 · Roadmap Executivo — consolidação dos achados, priorização e apresentação para a diretoria.

### 15 dimensões executivas avaliadas

Estratégia · Governança · Pessoas · Processos · Performance · Tecnologia · Indicadores · Treinamentos · Cultura · Qualidade · ISO · SST · NR-1 · Gestão Documental · Riscos.

### Dez entregas que consolidam o diagnóstico

- Diagnóstico Executivo — retrato consolidado do estágio atual da organização.

- Benchmark Organizacional — comparação com boas práticas de empresas maduras do setor.

- Radar de Maturidade — visão gráfica do estágio atual em cada dimensão.

- Matriz de Gaps — mapeamento das principais lacunas por área.

- Gap Analysis (ISO 9001 e 45001) — comparação entre a situação atual e os requisitos normativos.

- Avaliação da NR-1 — leitura crítica da aderência à norma regulamentadora.

- Mapa de Riscos — identificação e priorização dos riscos organizacionais.

- Priorização dos Processos Críticos — ordem lógica do que precisa evoluir primeiro.

- Roadmap Estratégico — plano priorizado das iniciativas recomendadas.

- Plano Macro de Evolução — visão de longo prazo para sustentar o crescimento.

## Módulo 1 · Assessment Executivo · 4 semanas

Investimento: R$ 24.000

### Objetivo

Estabelecer, em 4 semanas, a leitura executiva da maturidade organizacional da Accerth e definir as prioridades da jornada.

### Principais entregáveis

- Diagnóstico Executivo e Radar de Maturidade nas 15 dimensões

- Benchmark Organizacional com empresas maduras do setor

- Matriz de Gaps e Gap Analysis ISO 9001 + 45001

- Avaliação da NR-1 e Mapa de Riscos

- Priorização dos processos críticos e Roadmap Estratégico

- Plano Macro de Evolução — visão de longo prazo

### Benefícios esperados

- ✔ Clareza de direção sobre o próximo ciclo de crescimento

- ✔ Base sólida para a liderança decidir onde investir primeiro

- ✔ Alinhamento executivo entre CEO, diretoria e áreas operacionais

- ✔ Redução do risco de iniciar a jornada por frentes erradas

COMO USAR O ASSESSMENT A Accerth pode encerrar a jornada após o Assessment, ou seguir para os módulos subsequentes. O investimento do Assessment é abatido do valor total apenas se contratado o Programa Completo em até 60 dias.

PARTE III

Nossa leitura estratégica

Cultura, pessoas e o verdadeiro objeto da transformação.

Esta parte apresenta a filosofia por trás do programa. Antes de falar de módulos, entregáveis e cronograma, é preciso alinhar o que estamos vendendo — e o que não estamos.

CAPÍTULO 7

# A maior transformação não é a documentação. É o comportamento.

"Processos documentados não transformam organizações. Pessoas que acreditam nesses processos, sim."

Durante nossas conversas com a Accerth, uma mensagem apareceu diversas vezes:

"Temos processos. Temos algumas estruturas. Mas cada um ainda trabalha de uma forma diferente."

Essa percepção nos mostrou que o maior desafio da organização não está na documentação. Está na cultura.

PRINCÍPIO Processos documentados não transformam organizações. Pessoas que acreditam nesses processos, sim.

O QUE ISSO MUDA NO PROGRAMA Todos os módulos deste programa foram desenhados para desenvolver comportamentos — não apenas para produzir artefatos. A documentação é meio, não fim.

CAPÍTULO 8

# Como a LBAS trabalha a cultura

Cultura não muda por decreto. Muda por experiência repetida.

"Nenhum Sistema de Gestão é mais forte do que a cultura da organização que o sustenta."

### Cultura não muda:

- Por documentos publicados no portal

- Por treinamentos isolados

- Por comunicações institucionais

### Cultura muda quando:

- As lideranças praticam o que a organização declara

- Os processos fazem sentido para quem os executa

- Os indicadores reforçam comportamentos desejados

- As responsabilidades estão claras e são cobradas

- As pessoas entendem o propósito por trás das rotinas

- Existe disciplina operacional visível no dia a dia

PRINCÍPIO Nenhum Sistema de Gestão é mais forte do que a cultura da organização que o sustenta.

CAPÍTULO 9

# Os 3 Ps sob a Cultura

Pessoas · Processos · Performance — conectados pela cultura.

"A cultura é o ambiente onde os 3 Ps deixam de ser iniciativas e viram forma de trabalhar."

A LBAS trabalha com uma filosofia simples e testada: toda transformação organizacional se sustenta em três pilares — Pessoas, Processos e Performance. Neste programa, adicionamos um elemento decisivo: a Cultura, que conecta os três.

CULTURA

Pessoas · Processos · Performance

Transformação Sustentável

A cultura é o ambiente onde Pessoas, Processos e Performance deixam de ser iniciativas paralelas e passam a fazer parte da forma como a organização trabalha todos os dias.

PRINCÍPIO Toda organização possui processos. Organizações maduras conseguem fazer com que esses processos sejam vividos por todas as pessoas, todos os dias.

CAPÍTULO 10

# O que este programa é — e o que não é

"Treinamento transfere conhecimento. Cultura transforma comportamento."

### Este programa NÃO é

- Uma implantação de ISO focada em atender à auditoria

- Um pacote de horas de consultoria

- Um conjunto de documentos para o portal interno

- Uma preparação exclusiva para o auditor externo

### Este programa É

- Uma transformação organizacional estruturada

- Um investimento em capacidades organizacionais permanentes

- Um caminho de maturidade — cuja evidência final é a certificação

- Uma jornada compartilhada entre Alta Direção, Lideranças, Equipes e Consultoria

PRINCÍPIO A auditoria avalia evidências. O mercado avalia resultados.

PARTE IV

O Programa · Cinco Módulos

Cada módulo desenvolve uma capacidade organizacional.

O programa é composto por cinco módulos. Cada um responde a três perguntas: o que será desenvolvido, quais entregáveis a Accerth receberá, e quais benefícios a organização perceberá imediatamente. Cada módulo pode ser contratado de forma independente ou como parte do Programa Completo.

CAPÍTULO 11

# Módulo 1 · Assessment Executivo

Investimento R$ 24.000 · A porta de entrada.

"Antes de qualquer transformação, é preciso enxergar com honestidade onde a organização está."

## Módulo 1 · Assessment Executivo

Investimento: R$ 24.000

### Objetivo

Estabelecer a leitura executiva da maturidade organizacional da Accerth e definir prioridades da jornada.

### Principais entregáveis

- Avaliação de maturidade organizacional

- Benchmark executivo do setor

- Mapa de dores e oportunidades priorizadas

- Recomendações estratégicas para a Alta Direção

- Roadmap sugerido dos módulos seguintes

### Benefícios esperados

- ✔ Clareza executiva sobre onde investir esforço primeiro

- ✔ Alinhamento entre Diretoria e Consultoria

- ✔ Base para decisões de investimento no programa

- ✔ Redução do risco de iniciar por frentes erradas

CAPÍTULO 12

# Módulo 2 · Arquitetura Organizacional

Investimento R$ 35.000 · A organização vista pela forma como gera valor.

"Estrutura clara é o primeiro presente que uma liderança dá à sua equipe."

## Módulo 2 · Arquitetura Organizacional

Investimento: R$ 35.000

### Objetivo

Estruturar a organização pela forma como gera valor — cadeia, macroprocessos, responsabilidades e indicadores.

### Principais entregáveis

- Cadeia de Valor

- Arquitetura de Processos

- Macroprocessos e Processos ponta a ponta

- Donos de Processo

- Matriz RACI

- Modelo de Governança e Fóruns

- Indicadores iniciais

### Benefícios esperados

- ✔ Clareza de responsabilidades entre áreas

- ✔ Redução de retrabalho e handoffs mal resolvidos

- ✔ Maior integração entre departamentos

- ✔ Padronização operacional

- ✔ Base sólida para a etapa de automação

- ✔ Melhor qualidade da tomada de decisão

CAPÍTULO 13

# Módulo 3 · Sistema Integrado de Gestão

Investimento R$ 58.000 · ISO 9001 + ISO 45001.

"Um Sistema Integrado de Gestão bem construído não pesa. Ele sustenta."

## Módulo 3 · Sistema Integrado de Gestão · ISO 9001 + ISO 45001

Investimento: R$ 58.000

### Objetivo

Estruturar o Sistema Integrado de Gestão da Accerth, atendendo aos requisitos das ISO 9001 e ISO 45001 de forma útil à operação.

### Principais entregáveis

- Política e objetivos do SIG

- Gestão Documental estruturada

- Gestão de Riscos e Oportunidades

- Gestão de Não Conformidades e Ações

- Gestão de Competências

- Indicadores dos processos e da segurança e saúde ocupacional

- Plano de Gestão da Mudança

### Benefícios esperados

- ✔ Base formal para as certificações ISO 9001 e ISO 45001

- ✔ Integração real entre qualidade, saúde e operação

- ✔ Redução do risco operacional e regulatório

- ✔ Padrão único de documentação e evidências

- ✔ Governança da mudança institucionalizada

PAPEL DA ISON NESTE MÓDULO A ISON apoia com a estruturação tecnológica da gestão documental, dos indicadores e da rastreabilidade — para que o SIG viva no fluxo digital da Accerth, não em pastas paralelas.

CAPÍTULO 14

# Módulo 4 · Implantação Assistida e Desenvolvimento das Pessoas

Investimento R$ 42.000 · Cultura em ação.

"Não implantamos apenas processos. Desenvolvemos pessoas capazes de sustentá-los."

## Módulo 4 · Implantação Assistida e Desenvolvimento das Pessoas

Investimento: R$ 42.000

### Objetivo

Levar o modelo desenhado até a rotina — desenvolvendo lideranças, times e disciplinas operacionais que sustentam o SIG.

### Principais entregáveis

- Sensibilização da Alta Direção

- Interpretação da ISO 9001

- Interpretação da ISO 45001

- Gestão por Processos aplicada

- Gestão de Indicadores para líderes

- Formação de Auditores Internos

- Acompanhamento in loco durante a implantação

### Benefícios esperados

- ✔ Lideranças preparadas para conduzir o novo modelo

- ✔ Equipes engajadas com o propósito das rotinas

- ✔ Formação de auditores internos da própria Accerth

- ✔ Cultura de melhoria contínua instalada

- ✔ Redução da dependência da consultoria após o programa

PRINCÍPIO Treinamento transfere conhecimento. Cultura transforma comportamento.

CAPÍTULO 15

# Módulo 5 · Auditoria Interna e Preparação para Certificação

Investimento R$ 26.000 · Fechando o ciclo.

"A auditoria não é o fim. É a evidência de que a organização amadureceu."

## Módulo 5 · Auditoria Interna e Preparação para Certificação

Investimento: R$ 26.000

### Objetivo

Verificar a maturidade instalada, corrigir desvios e preparar a Accerth para a auditoria de certificação.

### Principais entregáveis

- Auditoria Interna do SIG

- Plano de Ação e correções

- Análise Crítica da Direção

- Preparação para Auditoria Externa

- Apoio durante a Auditoria de Certificação

### Benefícios esperados

- ✔ Alta probabilidade de aprovação nas certificações

- ✔ Auditoria interna vira rotina — não evento

- ✔ Análise Crítica da Direção como ritual de governança

- ✔ Segurança para a Alta Direção diante do organismo certificador

- ✔ Base para melhoria contínua após a certificação

PARTE V

Cronograma e Abordagens

12 meses de jornada — e duas formas de conduzi-la.

Esta parte apresenta o cronograma executivo do programa completo e explicita a diferença entre um projeto tradicional de certificação e um Programa de Excelência Operacional. A escolha define o tipo de organização que a Accerth se torna após a jornada.

CAPÍTULO 16

# Cronograma executivo · 12 meses

Do Assessment à Preparação para Certificação.

"Ritmo é resultado. Falta de ritmo é retrabalho."

O programa completo foi desenhado para ~12 meses. Cada módulo entrega valor antes do próximo começar — a Accerth não precisa esperar o final para colher benefícios.

[Componente visual — Cronograma Executivo · 12 meses]

Consulte a versão digital interativa da proposta.

MARCOS EXECUTIVOS Kickoff · Encerramento do Assessment · Aprovação da Arquitetura · Publicação do SIG · Auditoria Interna · Preparação Final para Certificação.

CAPÍTULO 17

# A Jornada da Transformação

Nove etapas — uma lógica.

"Crescimento sem cultura vira pressão. Cultura sem governança vira boa intenção."

A narrativa do programa segue uma lógica clara — que jamais deve ser invertida. Certificação vem depois de performance. Performance vem depois de governança. Governança vem depois de cultura. E cultura só nasce quando pessoas confiam nos processos que precisam sustentar.

[Componente visual — Jornada da Transformação]

Consulte a versão digital interativa da proposta.

CAPÍTULO 18

# Duas abordagens para uma mesma jornada

Projeto de certificação vs Programa de Excelência Operacional.

"A mesma norma pode servir a dois destinos muito diferentes."

| Projeto focado na certificação | Programa de Excelência Operacional |
| --- | --- |
| Atende aos requisitos da norma | Estrutura a organização para crescer |
| Produz documentação | Estrutura processos ponta a ponta |
| Foco na auditoria | Foco na gestão |
| Treina para conformidade | Desenvolve pessoas e lideranças |
| Certificação como objetivo | Certificação como consequência |
| Projeto encerrado após a auditoria | Evolução contínua da organização |

PRINCÍPIO Não acreditamos que essas abordagens sejam concorrentes. Apenas acreditamos que uma organização pode extrair muito mais valor quando utiliza a certificação como instrumento de transformação e não apenas como requisito de conformidade.

PARTE VI

Investimento e Encerramento

Duas formas de contratação e nosso compromisso com a Accerth.

Esta parte consolida as duas formas de contratação e apresenta o encerramento — que não vende, apenas resume o que estamos comprometidos a construir junto com a Accerth.

CAPÍTULO 19

# Investimento · Modular vs Programa Completo

Total modular R$ 185.000 · Programa Completo R$ 169.000.

"O valor é a mesma coisa. O que muda é como a organização o experimenta."

O programa foi estruturado em módulos independentes para oferecer flexibilidade. A Accerth pode contratar etapas específicas conforme sua estratégia, ou optar pelo programa completo desde o início — obtendo uma condição comercial mais vantajosa e uma condução integrada da transformação.

[Componente visual — Distribuição do investimento nos 5 módulos]

Consulte a versão digital interativa da proposta.

[Componente visual — Investimento · Modular vs Programa Completo]

Consulte a versão digital interativa da proposta.

POR QUE O PROGRAMA COMPLETO É A RECOMENDAÇÃO LBAS Continuidade metodológica · Menor tempo total de implantação · Menor risco · Integração entre os módulos · Economia de R$ 16.000 · Acompanhamento contínuo da mesma equipe.

CAPÍTULO 20

# Governança do programa

Como conduzimos a jornada, na prática.

"Governança simples é governança que funciona."

### Rituais e cadência

- Kickoff executivo com a Alta Direção

- Comitê Diretivo mensal — decisões estratégicas

- Squad operacional quinzenal — execução dos módulos

- Checkpoints por entregável

- Análise Crítica da Direção como ritual — não como formalidade

### Pela Accerth

- Sponsor executivo (CEO/Diretoria)

- Coordenações das áreas envolvidas

- Pontos focais operacionais

- Futuros auditores internos (formados no Módulo 4)

### Pela LBAS + ISON

- Diretor técnico do programa (LBAS)

- Consultor sênior de processos e SIG (LBAS)

- Especialista em tecnologia e integração (ISON)

- PMO e gestão de relacionamento

CAPÍTULO 21

# Resultado esperado e próximos passos

"Resultado verdadeiro é aquele percebido em todos os níveis da organização."

### Ao final do programa, a Accerth terá

- Governança organizacional estruturada e ativa

- Sistema Integrado de Gestão vivo — não apenas documentado

- Lideranças preparadas para conduzir o modelo

- Auditores internos formados na própria organização

- Base tecnológica para escalar o modelo (com ISON)

- Certificações ISO 9001 e ISO 45001 como evidência formal

### Próximos passos

- Aprovação executiva desta proposta

- Escolha da modalidade (Modular ou Programa Completo)

- Assinatura do contrato

- Kickoff executivo em até 15 dias

VALIDADE Esta proposta é válida por 15 dias corridos a contar da data de emissão. Após esse prazo, valores e condições podem ser revistos.

CAPÍTULO 22

# Nosso compromisso com a Accerth

"A certificação será apenas a evidência formal dessa evolução."

PRINCÍPIO Nosso compromisso não é apenas apoiar a Accerth na obtenção das certificações ISO 9001 e ISO 45001.

Queremos contribuir para que a organização fortaleça sua governança, desenvolva sua cultura, prepare suas pessoas, organize seus processos e construa uma capacidade de gestão compatível com seus objetivos de crescimento.

"A certificação será apenas a evidência formal dessa evolução."

LBAS Consulting + ISON

apresentando uma proposta para Accerth Serviços e Tecnologia Ltda.